新民國小103學年度新生入學暨家庭教育實施計畫

- 依據：

一、家庭教育法

二、本校103學年校務實施計畫。

三、103年8月15日府教社字第1030267660號函。

貳、目的：

一、藉由迎新活動，使新生認識學校並喜愛學校，儘速融入學校生活，快樂上學。

二、透過「入聰勤門、親子合照」之活動，期望新生學童能開啟智慧並學習做好一位好學生。

三、輔導一年級新生認識環境，了解學校的設備及有關安全常識。

四、指導兒童認識師長及培養良好的學習基礎，養成遵守紀律的態度和習慣。

五、結合祖孫週、敬老尊賢之家庭倫理道德，落實代間學習，凝聚家庭世代情感。

叁、辦理時間及地點：

一、時間：103年9月1日（星期一） 上午7：30至10:10。

二、地點：一年級各班教室、埕、集會堂

肆、活動流程及內容：

| 時間 | 主題 | 主持人 |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7：30～8：00 | 報到 | 各班導師 |  | 教室 | 分配女童軍幫忙 |
| 8：00～8：20 | 祖孫有愛 | 各班導師 |  | 教室 | 家長/親子照 |
| 8：25～8：40 | 「響亮」的第一天 新生過聰勤門 家長陪同 （MUSIC） | 校長、會長 舊生列隊歡迎 （202班） |  | 埕 集會堂 | 校長發機智豆 會長發棒棒糖 (註冊組在埕幫忙收取遲到生之資料) |
| 8：40～8：45 | 認識師長 | 輔導主任 |  | 集會堂 | 校長介紹 行政人員、級任、家長會長 |
| 8：45～8：50 | 家長會長勉勵 | 輔導主任 |  | 集會堂 | 家長會長 |
| 8：50～9：00 | 社團表演 往事難忘、新蝴蝶 | 輔導主任 |  | 集會堂 | 小提琴101團 （仙怡） |
| 9：00～9：05 | 社團表演 水手怕水 | 學務主任 |  | 集會堂 | 流行MV社團 （李怡萱） |
| 9：10～9：15 | 頒發閱讀起步走 | 教務主任 |  | 集會堂 | 各班指定一生上台代表領取 |
| 9：20～9：25 | 新生活 | 輔導主任 |  | 班級 | 一年級/女童軍 |
| 9：30～10：10 | 新生家長座談 | 9：30～ 9：40 | 校長 | 集會堂 | PPT/處室工作簡介、各處室志工徵求 |
|  |  | 9：40～ 9：50 | 教務 |  |  |
|  |  | 9：50～10：00 | 學務 |  |  |
|  |  | 10：00～10：05 | 輔導 |  |  |
|  |  | 10：05～10：10 | 總務 |  |  |

集會堂座位表（桌椅圖）

| 階梯 | 舞 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家 長 區 |  |  |  |  | 主 任 |  |  |  | 校長 | 會長 | 主 任 |  |  |  |  |  |  |  | 家 長 區 |
|  | 一年一班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一年二班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一年三班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一年四班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弦 | 樂 | 團 |  |  |  |  |  |  |  | 流 | 行 | M | V |  |  |  |  |  |

伍、工作分配表：（另行附件）

陸、其他注意事項：

1.導師調課為4節。

2.導師及工作人員7：30就位完畢，7：30前完成布置。

3.女童軍：當天給公假，著規定服裝。7:30到指定班級，協助新生報到及幫忙導師收取各項資料，並於8:25帶領新生至埕，9:20帶領學生回班、活動中心茶水服務。(由周主任訓練)。

4.愛心小志工六年級每班指派2名學生，協助新生打飯及用餐。(由周主任訓練)。

5.家長手冊、校務、班級經營發展計劃、親職教育、新生入學須知等相關資料由資料組完成。

6.處室主任負責聯繫單位組長。

柒、經費概算：由家長會費支付

## 新民國小103學年度新生入學暨家庭教育活動工作分配表

活動日期：103年9月1日上午7點30分至10點10分

| 項目 | 完成時間 | 負責處室 | 承辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、準備工作 |  |  |  |  |
| 聯絡會長 | 8/27 | 校長室 | 黃信君 |  |
| 新生手冊（封面粉紅紙） | 8/28 | 輔導室 | 家銘組長 | 幸誼、處室主任 |
| 新生禮物、有獎徵答 | 8/29 | 輔導室 | 幸誼主任 | （家長會）/120 |
| 表演者飲料（不含糖） | 8/29 | 總務處 | 事務組（40） | 弦樂團20、MV20 |
| 教室清潔及布置 | 8/29 | 體育衛生 | 各班級任導師 | 含桌椅擦拭消毒 |
| 集會堂整理 | 8/29 | 體育衛生 | 打掃班級 | 級任，7:40 |
| 活動海報及告示條 | 8/29 | 輔導室 | 家銘組長 |  |
| 新生相關資料 | 8/29 | 註冊組 | 駿淋組長 | 一年級級任 |
| 班級家長簽到簿 | 8/29 | 輔導室 | 幸誼主任 | 名冊/註冊組提供 |
| 資料印刷/112 | 8/29 | 總務處 | 文惠 | AM10:00/28*4 |
| 佈置活動會場（AM9：20） | 8/29 | 總務處 | 事務組 | 505班，如圖 |
| 二、活動當天（9/1） |  |  |  |  |
| 音響麥克風測試 | 07：20 | 總務處 | 政諺主任 | 移動式音響代替 |
| 簽到及家長接待 | 07：30 | 教務處 | 一年級級任 | 一年級教室/童軍 |
| 活動拍照 | 07：30 | 輔導室 | 家銘組長 | 8:00/每班6P |
| 筆電、投影螢幕架設 | 08：00 | 教務處 | 旭佐組長 | 替代役 |
| 司儀 | 08：00 | 輔導室 | 幸誼主任 |  |
| 班級、集會堂茶水 | 08：20 | 總務處 | 替代役 |  |
| 歡迎曲（小叮噹音樂） | 08：30 | 教務處 | 陳幸君 |  |
| 典禮程序控制與指揮 | 08：35 | 輔導室 | 幸誼主任 |  |
| 介紹師長、會長 | 08：40 | 校長 | 幸誼主任 |  |
| 社團表演-101弦樂團 | 08：50 | 輔導室 | 幸誼主任 | 仙怡志工 |
| 社團表演- MV社團 | 09：00 | 學務處 | 裕峰主任 | 李怡萱、志工 |
| 閱讀起步走 | 09：10 | 教務處 | 月雲主任 | 教學、資訊 |
| 新生回到班級 | 09：20 | 教務處 | 一年級級任 | 一年級教室/童軍 |
| 行政宣導 | 09：30 | 各處室 | 處室主任 | 家長/童軍 |
| 學生午餐 | 11：50 | 事 務 組 | 一年級級任、601-604（2） | 一年級教室、愛心大姐姐協助2*4 |
| 放學 | 12：40 | 學務處 | 各班級任導師 | 生教組長、導護 |
| 資料彙整及成果報告 |  | 輔 導 室 | 幸誼主任 | 淑貞、家銘 |
| 時間欄如果負責人員有需要可自行調整 但請勿造成延誤情形 |  |  |  |  |

輔導主任                處室主任                 校 長

新民國小103學年新生入學暨家庭教育（祖孫週）家長座談會回饋單

各位親愛的家長：

感謝您參與本次所辦理之迎新活動及座談會，期盼此次活動的安排與設計，能讓您在對學校及新生將面臨的學校生活的認識有所裨益，為了暸解各位家長寶貴的意見，以作為往後規劃相關活動的參考，煩請您以幾分鐘寶貴的時間填寫這份回饋單，由衷感謝您的配合！

壹、基本資料：

1.性    別 ： □ 女           □ 男

2.年    齡 ： □21-30歲      □31-40歲       □41-50歲      □51歲以上

貳.活動意見調查：

| 項 目 |  | 分 數 (低)1------ 2------3-------4------5(高) |
| --- | --- | --- |
| 活動 主 題 | 能增進自我專業知識提升。 活動主題淺顯易懂，能輕易對課程有初步概念 主題與內容相符。 適合辦理此類活動，因主題合乎家長需求。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 活動 安 排 | 活動訂定之時間恰當，方便參加。 活動內容充實且淺顯易懂。 此場活動安排適當之解說人員。 活動場地規劃及座位安排恰當。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 活動 內 容 | 活動不至於太過煩複。 講解清楚，深入淺出且生動有趣。 活動內容能吸引我的注意，且內容精采充實。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 自 我 成 長 | 我很用心參與此次活動，且深入了解活動內容 我還會積極參與相關活動，提升自我知能。 我能參與活動並提供相關回饋。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |

您的意見:

- 由衷感謝您的回饋！您的回饋是我們進步的動力！

新民國小輔導室

新民國小103學年度一年級新生愛心大姊姊服務同學名單

| 協助班級 |  | 101 | 102 | 103 | 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愛 心 姊 姊 | 姓名 |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |
|  | 班級 | 601 | 602 | 603 | 604 |

※備註1.盡量避免糾察隊（導護生）

- 協助時間及工作項目：

（1）每天上午7：50 ～ 8：30

◎幫忙一年級老師貼聯絡簿、整理作業簿等。

◎老師開晨會時間幫忙管理班級秩序。

（2）每天午餐打菜時間（11：50 ～ 12：05）

- 請愛心姊姊幫忙打掃教室。

（3）每週二的午休時間（12：40 ～ 13：20）

- 請愛心姊姊幫忙打掃教室。

- 協助期限約一個月（到九月底）

- 請六年級各班導師挑選班上乖巧伶俐、做事勤快的女生協助。

- 服務績優同學由輔導室核榮譽卡二格。