彰化縣田中鎮新民國民小學104年度國家防災日地震避難掩護演練實施計畫

- 依據：

一、行政院秘書長104年7月30日院臺忠字第1040140519號「104年國家防災日活動綱要計畫」辦理。

二、教育部104年6月15日召開「104年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫研商會議決議」辦理。

三、教育部104年8月11日臺教學(五)字第1040104937號函「104年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理。

四、彰化縣104年8月14日召開國家防災日地震避難演練實施計畫研商會議決議辦理。

五、彰化縣政府104年8月19日府教國字第1040281394號函辦理。

貳、目的：

行政院於「國家防災日」模擬大規模地震發生時，啟動我國各震災系統運作，教育部配合實施全國師生一分鐘地震避難掩護演練動作(蹲下、掩護、穩住3個要領），以檢驗各級學校與幼兒園對於地震災害應變處理能力，俾利做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、指導單位：行政院災害防救辦公室、教育部國民及學前教育署。

二、主辦單位：彰化縣政府教育處(國教科、學特科、幼教科)。

三、協辦單位：彰化縣消防局。

四、承辦單位：彰化縣田中鎮新民國民小學。

肆、實施時間：104年9月21日上午9時21分進行正式演練。

伍、演練重點：實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件1）

陸、實施步驟：

一、計畫擬定與預演等相關工作階段：

（一）104年8月25日前，依據「104年度國家防災日高級中等以下學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」及「地震避難掩護時間流程及應作為事項」等資料，完成地震避難掩護演練計畫，並將預定辦理預演日期、次數，至教育部校安中心網站填報，同時排入104學年度第1學期行事曆管制實施。

（二）104年8月30日前，先期完成演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作，訂定地震避難逃生路線圖，並將「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」，公告於學校網頁及班級公布欄。

（三）104年8月27日對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

（四）104年8月28日針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

（五）104年9月11日辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校網頁，供師生參考利用。

（六）104年9月18日運用兒童朝會時間，辦理預演活動，使校內師生熟悉演練程序及動作要領，並依據預演狀況隨即進行檢討與修正。

二、正式演練階段：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統發布。

（二）全校師生實施實施1分鐘就地避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3

個要領），1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，完成人員清

查及安全回報動作，並錄製演練實況影片（3-5分鐘）。

（三）邀請當地媒體、民間團體與本校志工及學生家長共同參與。

（四）依據實施計畫規定，完成自評表填報作業，並於104年9月30日

前將實施計畫、自評表、照片及演練實況影片等資料上傳至彰化縣

環境教育及防災教育全球資訊網

http://163.23.91.141/env100/env.php及內政部臺灣COME(抗)震

網(http://www.comedrill.com.tw/)。

柒、預期成效：

一、藉由推展防災教育的規劃，讓師生掌握地震資訊並瞭解及其危害，並

建立正確防災觀念。

二、藉由複合型校園防災演練，讓師生及教職員工了解並熟練各項災害處

置流程。

三、整合災害處理效能與資源，並作為日後災害處置之參考經驗。

捌、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由縣政

府決定活動停止或延期辦理。

玖、本計畫經陳校長核可後實施，修正時亦同。

承辦:簡巧如             學務主任:陳裕峯             校長:鄧仕文

總務主任:楊政諺